## Sheet1
ĐỀ TÀI: Ứng dụng DSLK để quản lý sản phẩm của cửa hàng
STT | CÔNG VIỆC | Nguyễn Thanh Lập | Ôn Đức Khang | Ngày bắt đầu dự kiến | Ngày kết thúc dự kiến | Ngày bắt đầu thực tế | Ngày kết thúc thực tế | Ghi chú
1 | * Tìm hiểu đề bài, lên ý tưởng, thống nhất ngôn ngữ lập trình (C++) | x | x | 2018-09-14 | 2018-09-16 | 2018-09-14 | 2018-09-15
2 | * Xác định các thuộc tính của sản phẩm, lên danh sách các chức năng của chương trình | x | x | 2018-09-16 | 2018-09-16 | 2018-09-16 | 2018-09-16
3 | *a Khai báo struct cho sản phẩm *b Viết hàm tạo danh sách sản phẩm *c Viết hàm nhập các sản phẩm vào danh sách (từ File) *d Viết hàm xuất danh sách các sản phẩm (xuất ra đầy đủ Mã sản phẩm, Tên sản phẩm, Giá bán, Số lượng, Ngày sản xuất, Hạn sử dụng, Nhà cung cấp) *e Tạo Menu gồm các chức năng: Thêm sản phẩm mới, Bổ sung Số lượng sản phẩm, Xóa sản phẩm khỏi danh sách, Tìm kiếm sản phẩm, Mua sản phẩm, Xuất hóa đơn, Khuyến mãi, Trả hàng, Thối tiền, Sắp xếp sản phẩm theo giá bán, Kiểm tra các sản phẩm đã được bán kèm theo sản phẩm bán chạy nhất, Kiểm tra các mặt hàng đã hết hạn sử dụng, Tổng doanh thu bán hàng, Lợi nhuận *f Viết hàm giải phóng bộ nhớ | a, b, c, d | e, f | 2018-09-28 | 2018-09-30 | 2018-09-29 | 2018-09-30
4 | *a Viết chức năng Thêm sản phẩm mới vào danh sách (Thêm vào đầu danh sách, thêm vào cuối danh sách, thêm sau một sản phẩm) *b Viết chức năng Bổ sung số lượng sản phẩm | a | b | 2018-10-12 | 2018-10-13 | 2018-10-13 | 2018-10-14
5 | *a Viết chức năng Xóa sản phẩm khỏi danh sách (Yêu cầu nhập Mã sản phẩm) *b Viết chức năng Tìm kiếm sản phẩm (theo Tên, theo Mã, theo Khoảng giá) | a, b |  | 2018-10-14 | 2018-10-16 | 2018-10-14 | 2018-10-16
6 | *a Viết chức năng Mua sản phẩm (theo Tên/Mã và kèm số lượng muốn mua) *b Viết chức năng Xuất hóa đơn (Xuất ra Tên các sản phẩm đã mua, số lượng mỗi sản phẩm, tổng giá tiền mỗi sản phẩm, tổng giá đơn hàng) *c Viết chức năng tính Tổng doanh thu bán hàng | b | a, c | 2018-10-19 | 2018-10-19
7 | *a Viết chức năng Khuyến mãi *b Viết chức năng Trả hàng *c Viết chức năng Thối tiền *d Viết chức năng Sắp xếp sản phẩm theo giá bán | c, d | a, b | 2018-10-21 | 2018-10-24
8 | *a Viết chức năng Kiểm tra các sản phẩm đã được bán kèm theo sản phẩm bán chạy nhất *b Viết chức năng Kiểm tra các mặt hàng đã hết hạn sử dụng *c Viết chức năng Lợi nhuận | b | a, c | 2018-10-26 | 2018-10-26
9 | * Kiểm tra, sửa lỗi, tinh chỉnh, bổ sung chương trình (nếu có) | x | x | 2018-10-27 | 2018-10-28
10 | * Lên ý tưởng và tìm hiểu về tạo giao diện dựa vào các hàm đồ họa * Thiết kế giao diện đơn giản cho chương trình | x | x | 2018-11-02 | 2018-11-05
11 | * Kiểm tra, sửa lỗi, bổ sung và hoàn thiện chương trình * Viết báo cáo đồ án với Word và Powerpoint | x | x | 2018-11-09 | 2018-11-11