## Sheet1
ĐỀ TÀI: Ứng dụng DSLK để quản lý sản phẩm của cửa hàng
STT | CÔNG VIỆC | Nguyễn Thanh Lập | Ôn Đức Khang | Ngày bắt đầu dự kiến | Ngày kết thúc dự kiến | Ngày bắt đầu thực tế | Ngày kết thúc thực tế | Ghi chú
1 | * Tìm hiểu đề bài, lên ý tưởng, thống nhất ngôn ngữ lập trình (C++) | x | x | 2018-09-08 | 2018-09-10 | 2018-09-09 | 2018-09-10
2 | * Xác định các thuộc tính của sản phẩm, lên danh sách các chức năng của chương trình | x | x | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2018-09-11 | 2018-09-11
3 | *a Khai báo struct cho sản phẩm *b Viết hàm tạo danh sách sản phẩm *c Viết hàm nhập các sản phẩm vào danh sách *d Viết hàm xuất danh sách các sản phẩm (xuất ra đầy đủ Mã sản phẩm, Tên sản phẩm, Giá bán, Số lượng, Ngày sản xuất, Hạn sử dụng, Nhà cung cấp) *e Tạo Menu gồm các chức năng: Thêm sản phẩm mới, Bổ sung Số lượng sản phẩm, Xóa sản phẩm khỏi danh sách, Tìm kiếm sản phẩm, Kiểm tra trạng thái sản phẩm, Mua sản phẩm, Xuất hóa đơn, Tổng doanh thu bán hàng *f Viết hàm giải phóng bộ nhớ | a, b, d | c, e, f | 2018-09-21 | 2018-09-23 | 2018-09-22 | 2018-09-23
4 | *a Viết hàm Thêm sản phẩm mới vào danh sách (Thêm vào đầu danh sách, thêm vào cuối danh sách, thêm sau một sản phẩm) *b Viết hàm Bổ sung số lượng sản phẩm |  | x | 2018-09-28 | 9/28/2018
5 | *a Viết hàm Xóa sản phẩm khỏi danh sách (Yêu cầu nhập Mã sản phẩm) *b Viết hàm Kiểm tra trạng thái sản phẩm (theo Tên/Mã sản phẩm) *c Viết hàm Tìm kiếm sản phẩm (theo Tên, theo Mã, theo Khoảng giá) | a, b | c | 2018-09-29 | 2018-09-29
6 | *a Viết hàm Mua sản phẩm (theo Tên/Mã và kèm số lượng muốn mua) *b Viết hàm Xuất hóa đơn (Xuất ra Tên các sản phẩm đã mua, số lượng mỗi sản phẩm, tổng giá tiền mỗi sản phẩm, tổng giá đơn hàng) *c Viết hàm tính Tổng doanh thu bán hàng | b, c | a | 2018-10-05 | 2018-10-07
7 | * Kiểm tra, sửa lỗi, tinh chỉnh, bổ sung chương trình (nếu có) | x | x | 2018-10-12 | 2018-10-13
8 | * Lên ý tưởng và tìm hiểu về tạo giao diện dựa vào các hàm đồ họa | x | x | 2018-10-14 | 2018-10-14
9 | * Thiết kế giao diện đơn giản cho chương trình | x | x | 2018-10-19 | 2018-10-21
10 | * Kiểm tra, sửa lỗi, bổ sung và hoàn thiện chương trình | x | x | 2018-10-26 | 2018-10-27
11 | * Viết báo cáo đồ án với Word và Powerpoint | x | x | 2018-10-28 | 2018-11-04